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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: Изготовление, поставка и монтаж оконных и витражных конструкций, включая подготовку и проверку проемов, монтаж оконных и витражных блоков, заполнений светопрозрачных конструкций, стеклопакетов, профильных систем, фурнитуры, крепежных и соединительных элементов, устройство монтажных швов и примыканий, герметизацию, установку откосов, нащельников, доборных и фасонных элементов, а также выполнение всех сопутствующих работ в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3749 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус №9
«Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 15»





















г. Москва, 2026г.
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Вид работ: Изготовление, поставка и монтаж оконных и витражных конструкций, включая подготовку и проверку проемов, монтаж оконных и витражных блоков, заполнений светопрозрачных конструкций, стеклопакетов, профильных систем, фурнитуры, крепежных и соединительных элементов, устройство монтажных швов и примыканий, герметизацию, установку откосов, нащельников, доборных и фасонных элементов, а также выполнение всех сопутствующих работ в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3749 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус №9»;
 «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 15».

	№
п/п
	Перечень данных
	Содержание данных и требований

	1
	Наименование объекта
	«Комплексная жилая застройка с объектами социальной инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3749 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус №9»;
 «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства», планируемая к строительству на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпус 15».

	2
	Требования к подрядчику
	- За последние 2 года обороты компании не менее суммы предмета тендера.
- СРО не менее суммы контракта. 
-Наличие не менее двух аналогичных объектов, построенных и введенных в эксплуатацию в качестве генподрядчика или подрядчика, за последние 3 года, наличие одного строящегося аналогичного объекта, опыт работы в Москве и МО, взаимодействие с ГСН. 
- Подтверждение опыта.  
- Наличие собственной базы для хранения ТМЦ, оборудования, техники и пр. Численность (официально устроенные), состав и квалификация персонала на текущий момент: образование, опыт ИТР, опыт рабочих основных специальностей, наличие аттестаций по промышленной безопасности ИТР, наличие повышения квалификации ИТР, наличие профессиональной аттестации ИТР.

	3
	Основание для выполнения работ
	Все работы выполнять в соответствии с рабочей документацие  РКС1-09-2024-К9-Р-АР3 Фасады.Разрезы; РКС1-09-2024-К15-Р-АР3 Фасады.Разрезы;
С соблюдением требований СП и СНиП по организации строительного производства, геодезическим работам, безопасности и охраны труда, правил и норм пожарной безопасности, при авторском надзоре проектных организаций и контроле в целом по строительству территориальных органов строительного надзора и других органов надзора г. Москвы, в части возложенных на них контрольных функций.

	4
	Застройщик
	ООО СЗ «РКС-Нахабино»

	5
	Генеральный подрядчик
	ООО «РКС-Строй»

	6
	Подрядчик
	

	7
	Проектная организация
	ООО «М-ПРОЕКТ ГРУПП»

	8
	Срок выполнения работ
	Начало: 01.04.2027г.
Окончание: 01.07.2027г.


	9
	Вид строительсва
	Новое строительство

	10
	Разрешительная документация
	1. Разрешение на строительство от 01.08.2025 № RU50-11-33623-2025, выданное Министерством жилищной политики Московской области;
2. Разрешение на строительство от 01.08.2025 № RU50-11-33621-2025, выданное Министерством жилищной политики Московской области.

	11
	Исходные данные для выполнения работ
	1. РКС1-09-2024-К9-Р-АР3 Фасады.Разрезы;
2. РКС1-09-2024-К15-Р-АР3 Фасады.Разрезы;
3. СП 48.13330.2019 Организация строительсва; 
4. Градостроительный кодекс РФ.

	12
	Наименование работ
	В соответствии с рабочей документацией Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ по оконным и витражным конструкциям.
1. Подготовительные работы:
Изучение рабочей и проектной документации.
1.1. Проверка размеров, геометрии и состояния строительных проемов до начала изготовления конструкций.
1.2. Выполнение контрольных замеров проемов с оформлением соответствующих ведомостей.
1.3. Проверка отметок, вертикальности, горизонтальности и диагоналей проемов.
1.4. Выявление отклонений строительных конструкций от проектных размеров.
1.5. Передача Генподрядчику результатов контрольных замеров.
1.6. Подготовка технологических карт и ППР на монтаж оконных и витражных конструкций.
2. Изготовление оконных конструкций:
Выполнить изготовление оконных блоков в соответствии с проектом и утвержденными спецификациями, включая:
· изготовление рам и створок;
· установку стеклопакетов;
· установку необходимой фурнитуры;
· установку уплотнителей;
· установку усилительных элементов;
· изготовление импостов и иных элементов;
· установку подставочных и соединительных профилей;
· установку доборных элементов;
· установку крепежных и соединительных элементов;
· маркировку конструкций;
· упаковку и подготовку конструкций к транспортированию.
Тип профильной системы, количество камер, монтажная глубина, цвет, армирование, тип стеклопакета и фурнитуры — согласно проектной документации и утвержденным спецификациям.
3. Изготовление витражных конструкций:
Выполнить изготовление витражных конструкций в соответствии с проектными решениями и разработанной КМД, включая:
· стойки;
· ригели;
· профильные элементы;
· соединительные элементы;
· прижимные и декоративные планки;
· уплотнители;
· стеклопакеты и иные светопрозрачные заполнения;
· открывающиеся элементы;
· двери в составе витражных конструкций, если предусмотрены проектом;
· доборные и фасонные элементы;
· крепежные элементы;
· элементы примыкания;
· герметизирующие материалы.
Все витражные конструкции должны быть рассчитаны на действующие эксплуатационные нагрузки с учетом требований проекта.
4. Монтаж оконных блоков:
Выполнить монтаж оконных конструкций в проектное положение с обеспечением:
· проектных отметок;
· вертикальности и горизонтальности;
· проектного положения относительно плоскости фасада;
· необходимого монтажного зазора;
· надежного механического крепления;
· отсутствия деформации рам;
· правильной установки и регулировки створок;
· работоспособности фурнитуры;
· проектной герметичности монтажного узла.
Крепление оконных блоков выполнить в соответствии с проектными решениями, расчетами и требованиями производителя профильной системы.
Не допускается крепление конструкций способом, приводящим к деформации профиля или нарушению работоспособности створок и фурнитуры.

5. Монтаж витражных конструкций:
Выполнить монтаж витражей с обеспечением:
· проектного положения стоек и ригелей;
· заданной геометрии;
· проектных монтажных зазоров;
· надежного крепления к несущим конструкциям;
· передачи расчетных нагрузок на предусмотренные проектом элементы;
· компенсации температурных деформаций;
· устройства необходимых компенсаторов;
· герметичности внутренних и наружных швов;
· водоотвода из системы;
· установки всех предусмотренных проектом уплотнителей;
· установки прижимных и декоративных элементов;
· устройства узлов примыкания к стенам, перекрытиям, парапетам, кровле и другим конструкциям.
Стеклопакеты и светопрозрачные заполнения:
Подрядчик обязан обеспечить поставку и установку светопрозрачных заполнений в соответствии с проектом.
В составе работ предусмотреть:
· стеклопакеты требуемой формулы;
· закаленное стекло;
· многослойное стекло (триплекс);
· энергосберегающее стекло;
· солнцезащитное стекло;
· безопасное стекло;
· противопожарное стекло;
в тех местах и в том составе, в котором это предусмотрено проектной документацией.
Не допускается замена типа стекла, формулы стеклопакета, покрытия или производителя без письменного согласования с Генподрядчиком и проектной организацией.
Фурнитура:
Предусмотреть поставку и монтаж всей необходимой фурнитуры:
· оконных ручек;
· запорных механизмов;
· ответных планок;
· ограничителей открывания;
· доводчиков;
· петель;
· защелок;
· москитных сеток;
· фиксаторов;
· элементов противовзломной защиты — при наличии в проекте;
· иных элементов, предусмотренных проектом.
Фурнитура должна обеспечивать нормальную эксплуатацию конструкций на протяжении установленного срока службы.
После монтажа выполнить регулировку всей фурнитуры.
Монтажные швы и примыкания:
Выполнить устройство монтажных швов оконных и витражных конструкций с применением совместимых материалов.
В составе работ предусмотреть:
· заполнение монтажного зазора теплоизоляционным материалом;
· внутренний пароизоляционный слой;
· центральный теплоизоляционный слой;
· наружный гидроизоляционный и паропроницаемый слой;
· герметики;
· уплотнительные ленты;
· монтажные ленты;
· мембраны;
· прокладки;
· иные материалы, предусмотренные проектом.
Дверные конструкции в составе витражей:
При наличии в проекте предусмотреть изготовление и монтаж дверных блоков в составе витражных систем, включая:
· дверные полотна;
· коробки;
· заполнение;
· петли;
· замки;
· доводчики;
· ручки;
· ответные планки;
· пороги/нижние профили;
· уплотнители;
· ограничители;
· иные необходимые элементы.
Двери должны быть отрегулированы после монтажа и обеспечивать свободное открывание, закрывание и надежную фиксацию.

	13
	Разработка ППР
	Разрабатывается подрядной организацией в объеме требований «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» Графики выполнения работ предоставляются в бумажном и электронном виде в формате Microsoft Project.

	14
	Общие требования к выполнению работ
	Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:
· рабочую силу;
· монтажный инструмент;
· оборудование;
· оснастку;
· средства подмащивания;
· такелаж;
· расходные материалы;
· крепеж;
· герметики;
· монтажные ленты;
· прокладки;
· защитные материалы;
· погрузо-разгрузочные работы в зоне ответственности Подрядчика;
· складирование и сохранность материалов;
· уборку рабочих мест.
Исполнитель при оказании услуг заблаговременно предоставляет Генподрядчику перечень техники и список лиц, назначенных Исполнителем для оказания услуг на объекте. Перечень техники и список лиц предоставляется Исполнителем Генподрядчику в письменном виде. Заказчик проверяет и обеспечивает доступ представленных Исполнителем техники и лиц к месту оказания услуг. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает надлежащее и качественное оказание услуг, принимает меры для предотвращения порчи имущества Генподрядчика.
Для передвижения спецтехники по территории предприятия согласовать маршрутную транспортную схему с Генподрядчиком. Услуги должны быть оказаны с соблюдением мер техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, требований «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями». Техника, оборудование применяемые при производстве работ, должны соответствовать государственным стандартам и иметь технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие их качество.
После завершения этапа работ Субподрядчик должен предъявить Генподрядчику полный комплект исполнительной документации согласно требований приказов Минстроя РФ №344/ПР от 16.05.2023, №1026/пр от 02.12.2022 г и СП 70.13330.2012, СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 59.13330.2020, . Генподрядчик может производить контроль поступающих материалов и каждой технологической операции как самостоятельно, так и путем привлечения специалистов строительного контроля.

	15
	Общие требования к охране труда и технике безопасности
	Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых брендированных средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик обязан обеспечить:
· безопасное производство работ;
· применение исправного инструмента и оборудования;
· наличие необходимых средств индивидуальной защиты;
· применение средств коллективной защиты;
· безопасное выполнение работ на высоте;
· безопасное перемещение стеклопакетов и крупногабаритных конструкций;
· ограждение опасных зон;
· соблюдение требований пожарной безопасности;
· проведение инструктажей работников;
· наличие необходимых удостоверений и допусков;
· безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных операций.
Работы с крупногабаритными стеклянными элементами выполнять с использованием соответствующих приспособлений и оборудования.

	16
	Требования к исполнительной документации
	Субподрядчик обязан разработать исполнительную документацию; оформить её должным образом и передать Генподрядчику согласно требований приказов Минстроя РФ №344/ПР от 16.05.2023, №1026/пр от 02.12.2022 г и СП 70.13330.2012.
По окончании работ Подрядчик предоставляет полный комплект исполнительной документации, включая:
1. акты освидетельствования скрытых работ;
2. исполнительные схемы;
3. исполнительные чертежи;
4. акты приемки выполненных работ;
5. паспорта на оконные конструкции;
6. паспорта на витражные конструкции;
7. паспорта и сертификаты на стеклопакеты;
8. сертификаты и декларации на профильные системы;
9. документы на фурнитуру;
10. документы на герметики и монтажные материалы;
11. протоколы испытаний — при необходимости;
12. акты входного контроля;
13. журналы производства работ;
14. исполнительные схемы крепления;
15. акты приемки монтажных швов;
16. документацию на примененные материалы;
17. инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию;
18. гарантийные документы.
Исполнительная документация передается Генподрядчику в установленном порядке в бумажном и электронном виде.

	17
	Геодезические работы
	Геодезическое сопровождение строительства производится силами Подрядчика.
По требованию Генподрядчика предоставляются исполнительные геодезические схемы.
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	Требования к исполнителю на период монтажа
	Подрядная организация обеспечивает выполнение работ качественно в полном объеме, в сроки и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Выполняет работы качественной и комплектной спецтехникой, оборудованием и инструментом в необходимом количестве, имеющем все необходимые разрешительные документы, включая документацию производителя (завода-изготовителя).
Регулярно вести журналы входного контроля, техники безопасности и производства работ должным образом.
Логистика и складирование
Подрядчик самостоятельно обеспечивает:
· доставку конструкций на объект;
· разгрузку;
· перемещение до места складирования;
· вертикальное и горизонтальное перемещение;
· сохранность конструкций;
· защиту от атмосферных воздействий;
· организацию складирования.
Стеклопакеты и готовые оконные/витражные конструкции должны храниться в условиях, предусмотренных производителем.
Не допускается складирование конструкций непосредственно на грунте.
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	Режим производства работ
	Работы необходимо выполнять в соответствии c  Законом Московской области от 07.03.2014 №16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», в остальном ограничений на редим производства работ не накладывается.
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	Обеспечение Подрядчика необходимыми ресурсами и условиями для производства СМР
	Генеральный подрядчик обязан оказывать содействие в вопросах обеспечения Подрядчика необходимыми ресурсами и условиями для производства СМР. 
Электроэнергия, потребляемая Субподрядчиком при производстве работ, подлежит компенсации Генеральному подрядчику в случае предоставления электроснабжения Генеральным подрядчиком.
Порядок определения объема потребленной электроэнергии устанавливается одним из следующих способов:
1. по показаниям отдельного прибора учета;
2. по установленным нормативным/расчетным значениям;
расчетным методом по мощности оборудования и фактическому времени работы.
Башенные краны и подъемные механизмы:
При использовании башенного крана или иных подъемных механизмов Подрядчик обязан заранее предоставить Генподрядчику:
· график потребности;
· перечень поднимаемых грузов;
· массу и габариты грузов;
· точки погрузки и разгрузки;
· требуемую периодичность подачи конструкций;
· информацию о необходимом количестве подъемов.
Использование башенного крана осуществляется по согласованному с Генподрядчиком графику. Приоритетность работы крана определяется Генподрядчиком с учетом общей организации строительства и потребности других подрядных организаций.
Подрядчик обязан обеспечить своевременную подготовку грузов к подъему, их строповку, подачу заявок на работу крана и организацию рабочих мест в зоне разгрузки.
Строповочные работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с применением исправных грузозахватных приспособлений, имеющих необходимые документы и соответствующие требованиям безопасности.
Не допускается нахождение людей под перемещаемыми грузами и выполнение работ с нарушением установленных требований безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.
Подрядчик обязан учитывать технические характеристики и ограничения башенного крана, в том числе грузоподъемность в зависимости от вылета стрелы, и не допускать подъема грузов, превышающих допустимые параметры крана.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку материалов от места складирования до зоны действия крана, подготовку материалов к подъему и их приемку после подачи на рабочий ярус.
Расходы, связанные с использованием башенного крана в рамках согласованного графика производства фасадных работ, учитывать в составе стоимости работ, если иное не предусмотрено договором.
При необходимости дополнительного времени работы башенного крана сверх согласованного графика Подрядчик обязан предварительно согласовать такую потребность с Генподрядчиком.
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	Контроль качества
	В процессе производства работ обеспечить:
· входной контроль всех материалов;
· проверку документов на материалы;
· контроль геометрии оконных и витражных конструкций;
· контроль размеров проемов;
· контроль положения конструкций;
· контроль вертикальности и горизонтальности;
· контроль крепления;
· контроль монтажных зазоров;
· контроль заполнения монтажных швов;
· контроль устройства пароизоляционного слоя;
· контроль устройства наружного гидроизоляционного слоя;
· контроль герметизации;
· контроль правильности установки стеклопакетов;
· контроль состояния уплотнителей;
· контроль установки и регулировки фурнитуры;
· контроль работы открывающихся элементов;
· контроль качества отливов и подоконников;
· контроль качества примыканий;
· контроль отсутствия повреждений профиля и стекла.
Особое внимание уделить скрытым работам.
Освидетельствование скрытых работ:
До закрытия последующими конструкциями обязательному освидетельствованию подлежат:
· крепление оконных блоков;
· крепление стоек и ригелей витражей;
· закладные элементы;
· монтажные зазоры;
· заполнение монтажных швов;
· пароизоляционные материалы;
· гидроизоляционные материалы;
· уплотнительные ленты;
· герметизация;
· теплоизоляционные материалы;
· узлы примыкания;
· места крепления витражных конструкций.
Последующие работы допускаются только после приемки скрытых работ Генподрядчиком и оформления соответствующих документов.
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	Согласование стоимости и поставщиков материалов, подлежащих компенсации

	В случае если стоимость материалов, изделий и конструкций, приобретаемых Подрядчиком, подлежит компенсации Генеральным подрядчиком, Подрядчик обязан до осуществления закупки согласовать с Генеральным подрядчиком поставщика, наименование, технические характеристики, объём и стоимость соответствующих материалов.
Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику коммерческое предложение (счёт, спецификацию либо иной документ), подтверждающее стоимость предлагаемого к закупке материала, с указанием поставщика, производителя, марки/наименования, технических характеристик, единицы измерения, количества и стоимости.
Закупка материалов, стоимость которых подлежит компенсации, без предварительного письменного согласования с Генеральным подрядчиком не допускается.
Генеральный подрядчик вправе предложить другого поставщика либо иной источник поставки при условии соответствия материала требованиям проектной и рабочей документации, техническим регламентам, ГОСТ, СП и иным применимым нормативным требованиям.
Компенсации подлежит стоимость материалов в пределах предварительно согласованной Генеральным подрядчиком стоимости. В случае приобретения материалов без согласования либо по стоимости, превышающей согласованную, разница в стоимости относится на Подрядчика и дополнительной компенсации Генеральным подрядчиком не подлежит.
Подрядчик несёт ответственность за соответствие закупаемых материалов проектной и рабочей документации, а также за предоставление документов, подтверждающих их качество, происхождение и стоимость.
Согласование поставщика и стоимости материалов не освобождает Подрядчика от ответственности за своевременное обеспечение объекта материалами и выполнение работ в установленные договором сроки.
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	Гарантийные обязательства

	Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные конструкции в соответствии с условиями договора.
Гарантия распространяется в том числе на:
· качество монтажа;
· крепление конструкций;
· монтажные швы;
· герметизацию;
· работоспособность открывающихся элементов;
· фурнитуру — в пределах гарантии производителя;
· отсутствие дефектов монтажа;
· соответствие выполненных работ проектным решениям.
Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, возникшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет.



